## Лист1
Приложение 7 к Программе
ПЕРЕЧЕНЬ многоквартирных домов, в отношении которых по итогам проведения актуализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах Ярославской области на 2014 – 2043 годы, изменен период проведения капитального ремонта
№ п/п | Адрес МКД | Вид / система | Год ввода в эксплуатацию | Общая площадь помещений МКД, кв. м | Период проведения капитального ремонта до проведения актуализации Программы | Актуализированный период проведения капитального ремонта | Год проведения актуализации Программы | Основание изменения периода проведения капитального ремонта МКД
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
1 | Тутаевский МР, г. Тутаев, ул. Ушакова, д. 33а | Ремонт системы холодного водоснабжения | 1961 | 293 | 0 | 2026 - 2028 | 2022 | уточнение технических характеристик
2 | Г. Ярославль, Тутаевское ш., д. 62, корп. 1 | ремонт крыши | 1972 | 3192.8 | 2026 − 2028 | 2023 − 2025 | 2022 | уточнение планового периода (проект КП 2022-2024)
3 | Ярославский МР, дер. Ново, д. 16 | ремонт системы электроснабжения | 1975 | 781.8 | 2029 − 2031 | 2023 − 2025 | 2022 | уточнение планового периода (проект КП 2022-2024)
4 | Ярославский МР, дер. Ново, д. 12 | ремонт крыши | 1965 | 120 | 2026 − 2028 | 2023 − 2025 | 2022 | уточнение планового периода (проект КП 2022-2024)
5 | Мышкинский МР, г. Мышкин, ул. Энергетиков, д. 22 | ремонт крыши | 1991 | 367.8 | 2032 − 2034 | 2023 − 2025 | 2022 | уточнение планового периода (проект КП 2022-2024)
6 | Первомайский МР, пос. Пречистое, ул. Комсомольская, д. 2 | ремонт подвальных помещений | 2010 | 611,70, | 0 | 2032 − 2034 | 2022 | уточнение технических характеристик
7 | Г. Ярославль, ул. Рыкачева, д. 8 | ремонт фасада | 1956 | 799.81 | 2020 − 2022 | 2023 − 2025 | 2022 | уточнение планового периода (проект КП 2022-2024)
8 | Г. Рыбинск, ул. Корнева, д. 107, корп. 2 | ремонт лифтового оборудования | 2020 | 2027.3 | 0 | 2041 − 2043 | 2022 | уточнение технических характеристик
9 | Г. Рыбинск, ул. Волочаевская, д. 38б | ремонт лифтового оборудования | 2016 | 3023 | 0 | 2041 − 2043 | 2022 | уточнение технических характеристик
10 | Ростовский МР, г. Ростов, микрорайон 2, д. 10 | ремонт лифтового оборудования | 2003 | 3754.51 | 2041 − 2043 | 0 | 2022 | уточнение технических характеристик
11 | Ростовский МР, г. Ростов, ул. Первомайская, д. 52 | ремонт лифтового оборудования | 2005 | 3558.11 | 2041 − 2043 | 0 | 2022 | уточнение технических характеристик
12 | Г. Переславль-Залесский, пл. Комсомольская, д. 3 | ремонт системы электроснабжения | 1917 | 1331 | 2026 − 2028 | 2023 − 2025 | 2022 | решение собственников
13 | Г. Переславль-Залесский, пер. Грачковский, д. 12 | ремонт системы водоотведения | 2012 | 686.6 | 0 | 2038 − 2040 | 2022 | уточнение технических характеристик
14 | Г. Переславль-Залесский, пер. Грачковский, д. 12а | ремонт системы водоотведения | 2012 | 1176.9 | 0 | 2038 − 2040 | 2022 | уточнение технических характеристик
15 | Г. Переславль-Залесский, пер. Грачковский, д. 12б | ремонт системы водоотведения | 2012 | 1166.8 | 0 | 2038 − 2040 | 2022 | уточнение технических характеристик
16 | Ростовский МР, г. Ростов, Московское ш., д. 23 | ремонт системы водоотведения | 1971 | 467.81 | 0 | 2023 − 2025 | 2022 | уточнение технических характеристик
17 | Ярославский МР, дер. Красный Бор, д. 15 | ремонт системы водоотведения | 1957 | 534.3 | 0 | 2023 − 2025 | 2022 | уточнение технических характеристик
18 | Ярославский МР, дер. Красный Бор, д. 17 | ремонт системы водоотведения | 1957 | 534.3 | 0 | 2035 − 2037 | 2022 | уточнение технических характеристик
19 | Ярославский МР, ст. Уткино, д. 7 | ремонт системы водоотведения | 1963 | 300.81 | 0 | 2035 − 2037 | 2022 | уточнение технических характеристик
20 | Ярославский МР, ст. Уткино, д. 7 | ремонт системы теплоснабжения | 1963 | 300.81 | 0 | 2035 − 2037 | 2022 | уточнение технических характеристик
21 | Ярославский МР, пос. Красный Бор, д. 7 | ремонт системы водоотведения | 1965 | 362.5 | 0 | 2026 - 2028 | 2022 | уточнение технических характеристик
22 | Ярославский МР, ст. Уткино, д. 6 | ремонт системы теплоснабжения | 1963 | 318.6 | 0 | 2026 - 2028 | 2022 | уточнение технических характеристик
23 | Ярославский МР, ст. Уткино, д. 6 | ремонт системы водоотведения | 1963 | 318.6 | 0 | 2026 - 2028 | 2022 | уточнение технических характеристик
24 | Ярославский МР, пос. Красный Бор, д. 28 | ремонт системы водоотведения | 1983 | 254.3 | 0 | 2026 - 2028 | 2022 | уточнение технических характеристик
25 | Ярославский МР, дер. Красный Бор, д. 13 | ремонт системы водоотведения | 1969 | 488.5 | 0 | 2026 - 2028 | 2022 | уточнение технических характеристик
26 | Ярославский МР, пос. Красный Бор, д. 18 | ремонт системы водоотведения | 1973 | 855.2 | 0 | 2026 - 2028 | 2022 | уточнение технических характеристик
27 | Ярославский МР, дер. Шебунино, д. 1 | ремонт системы водоотведения | 1978 | 580.1 | 0 | 2026 - 2028 | 2022 | уточнение технических характеристик
28 | Ярославский МР, пос. Заволжье, д. 9 | ремонт системы газоснабжения | 1968 | 481.6 | 0 | 2023 − 2025 | 2022 | уточнение технических характеристик
29 | Ярославский МР, пос. Заволжье, д. 6 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 1983 | 880.1 | 0 | 2029 − 2031 | 2022 | уточнение технических характеристик
30 | Ярославский МР, пос. Заволжье, д. 11 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 1972 | 877.31 | 2029 − 2031 | 0 | 2022 | уточнение технических характеристик
31 | Г. Рыбинск, просп. 50 лет Октября, д. 14 | ремонт лифтового оборудования | 1990 | 3710.8 | 2023 − 2025 | 2020 − 2022 | 2022 | уточнение планового периода (проект КП 2022-2024)
32 | Г. Ярославль, ул. Труфанова, д. 12 | ремонт лифтового оборудования | 1968 | 2416.61 | 2023 − 2025 | 2020 − 2022 | 2022 | уточнение планового периода (проект КП 2022-2024)
33 | Г. Ярославль, Ленинградский просп., д. 65 | ремонт лифтового оборудования | 1973 | 7222.3 | 2023 − 2025 | 2020 − 2022 | 2022 | уточнение планового периода (проект КП 2022-2024)
34 | Г. Ярославль, Ленинградский просп., д. 67 | ремонт лифтового оборудования | 1973 | 11464.6 | 2023 − 2025 | 2020 − 2022 | 2022 | уточнение планового периода (проект КП 2022-2024)
35 | Г. Ярославль, просп. Толбухина, д. 9 | ремонт лифтового оборудования | 1974 | 7541.11 | 2023 − 2025 | 2020 − 2022 | 2022 | уточнение планового периода (проект КП 2022-2024)
36 | Г. Ярославль, ул. Щапова, д. 10 | ремонт лифтового оборудования | 1974 | 2514.9 | 2023 − 2025 | 2020 − 2022 | 2022 | уточнение планового периода (проект КП 2022-2024)
37 | Г. Ярославль, ул. Громова, д. 12а | ремонт лифтового оборудования | 1974 | 1683.3 | 2023 − 2025 | 2020 − 2022 | 2022 | уточнение планового периода (проект КП 2022-2024)
38 | Г. Ярославль, просп. Дзержинского, д. 57 | ремонт лифтового оборудования | 1974 | 7478 | 2023 − 2025 | 2020 − 2022 | 2022 | уточнение планового периода (проект КП 2022-2024)
39 | Г. Ярославль, ул. Туманова, д. 22а | ремонт лифтового оборудования | 1974 | 10962.8 | 2023 − 2025 | 2020 − 2022 | 2022 | уточнение планового периода (проект КП 2022-2024)
40 | Г. Ярославль, ул. Панина, д. 36 | ремонт лифтового оборудования | 1975 | 1690.9 | 2023 − 2025 | 2020 − 2022 | 2022 | уточнение планового периода (проект КП 2022-2024)
41 | Г. Ярославль, Тутаевское ш., д. 47а | ремонт лифтового оборудования | 1975 | 2038.51 | 2023 − 2025 | 2020 − 2022 | 2022 | уточнение планового периода (проект КП 2022-2024)
42 | Г. Ярославль, Тутаевское ш., д. 49а | ремонт лифтового оборудования | 1975 | 2043.5 | 2023 − 2025 | 2020 − 2022 | 2022 | уточнение планового периода (проект КП 2022-2024)
43 | Г. Ярославль, Тутаевское ш., д. 51а | ремонт лифтового оборудования | 1975 | 2200.61 | 2023 − 2025 | 2020 − 2022 | 2022 | уточнение планового периода (проект КП 2022-2024)
44 | Г. Ярославль, ул. Щапова, д. 12 | ремонт лифтового оборудования | 1976 | 12120.7 | 2023 − 2025 | 2020 − 2022 | 2022 | уточнение планового периода (проект КП 2022-2024)
45 | Г. Ярославль, Ленинградский просп., д. 49 | ремонт лифтового оборудования | 1977 | 11384.4 | 2023 − 2025 | 2020 − 2022 | 2022 | уточнение планового периода (проект КП 2022-2024)
46 | Г. Ярославль, ул. Белинского, д. 2 | ремонт лифтового оборудования | 1977 | 2073.8 | 2023 − 2025 | 2020 − 2022 | 2022 | уточнение планового периода (проект КП 2022-2024)
47 | Г. Ярославль, ул. Урицкого, д. 69, корп. 1 | ремонт лифтового оборудования | 1978 | 5657.6 | 2023 − 2025 | 2020 − 2022 | 2022 | уточнение планового периода (проект КП 2022-2024)
48 | Г. Ярославль, ул. Панина, д. 39 | ремонт лифтового оборудования | 1978 | 7643.5 | 2023 − 2025 | 2020 − 2022 | 2022 | уточнение планового периода (проект КП 2022-2024)
49 | Г. Ярославль, ул. Труфанова, д. 29, корп. 2 | ремонт лифтового оборудования | 1979 | 3862.01 | 2023 − 2025 | 2020 − 2022 | 2022 | уточнение планового периода (проект КП 2022-2024)
50 | Г. Ярославль, ул. Труфанова, д. 25 | ремонт лифтового оборудования | 1979 | 11465.1 | 2023 − 2025 | 2020 − 2022 | 2022 | уточнение планового периода (проект КП 2022-2024)
51 | Г. Ярославль, ул. Труфанова, д. 29, корп. 3 | ремонт лифтового оборудования | 1980 | 7631.31 | 2023 − 2025 | 2020 − 2022 | 2022 | уточнение планового периода (проект КП 2022-2024)
52 | Г. Ярославль, пр. Мурманский, д. 3 | ремонт лифтового оборудования | 1980 | 4151.8 | 2023 − 2025 | 2020 − 2022 | 2022 | уточнение планового периода (проект КП 2022-2024)
53 | Г. Ярославль, ул. Блюхера, д. 86/9 | ремонт лифтового оборудования | 1980 | 4416.11 | 2023 − 2025 | 2020 − 2022 | 2022 | уточнение планового периода (проект КП 2022-2024)
54 | Г. Ярославль, просп. Дзержинского, д. 52 | ремонт лифтового оборудования | 1980 | 3844.3 | 2023 − 2025 | 2020 − 2022 | 2022 | уточнение планового периода (проект КП 2022-2024)
55 | Г. Ярославль, ул. Волгоградская, д. 59 | ремонт лифтового оборудования | 1980 | 4433.1 | 2023 − 2025 | 2020 − 2022 | 2022 | уточнение планового периода (проект КП 2022-2024)
56 | Г. Ярославль, ул. Ухтомского, д. 5 | ремонт лифтового оборудования | 1980 | 3885.51 | 2023 − 2025 | 2020 − 2022 | 2022 | уточнение планового периода (проект КП 2022-2024)
57 | Г. Ярославль, просп. Авиаторов, д. 88 | ремонт лифтового оборудования | 1975 | 7975.61 | 2023 − 2025 | 2020 − 2022 | 2022 | уточнение планового периода (проект КП 2022-2024)
58 | Г. Ярославль, Ленинградский просп., д. 63 | ремонт лифтового оборудования | 1974 | 10769.1 | 2023 − 2025 | 2020 − 2022 | 2022 | уточнение планового периода (проект КП 2022-2024)
59 | Г. Ярославль, ул. Туманова, д. 14а | ремонт лифтового оборудования | 1974 | 11024.2 | 2023 − 2025 | 2020 − 2022 | 2022 | уточнение планового периода (проект КП 2022-2024)
60 | Г. Ярославль, ул. Володарского, д. 53/2 | ремонт лифтового оборудования | 1981 | 2712.01 | 2023 − 2025 | 2020 − 2022 | 2022 | уточнение планового периода (проект КП 2022-2024)
61 | Г. Ярославль, ул. Урицкого, д. 69, корп. 3 | ремонт лифтового оборудования | 1982 | 5587.81 | 2023 − 2025 | 2020 − 2022 | 2022 | уточнение планового периода (проект КП 2022-2024)
62 | Г. Ярославль, просп. Авиаторов, д. 78а | ремонт лифтового оборудования | 1975 | 1980.3 | 2023 − 2025 | 2020 − 2022 | 2022 | уточнение планового периода (проект КП 2022-2024)
63 | Г. Ярославль, Ленинградский просп., д. 111 | ремонт лифтового оборудования | 1975 | 9814.21 | 2023 − 2025 | 2020 − 2022 | 2022 | уточнение планового периода (проект КП 2022-2024)
64 | Г. Ярославль, ул. Громова, д. 52 | ремонт лифтового оборудования | 1982 | 4716 | 2023 − 2025 | 2020 − 2022 | 2022 | уточнение планового периода (проект КП 2022-2024)
65 | Г. Ярославль, просп. Машиностроителей, д. 10 | ремонт лифтового оборудования | 1978 | 4629.11 | 2023 − 2025 | 2020 − 2022 | 2022 | уточнение планового периода (проект КП 2022-2024)
66 | Г. Ярославль, ул. Труфанова, д. 30, корп. 2 | ремонт лифтового оборудования | 1984 | 3394.01 | 2023 − 2025 | 2020 − 2022 | 2022 | уточнение планового периода (проект КП 2022-2024)
67 | Г. Ярославль, просп. Машиностроителей, д. 24, корп. 4 | ремонт лифтового оборудования | 1977 | 1675.8 | 2023 − 2025 | 2020 − 2022 | 2022 | уточнение планового периода (проект КП 2022-2024)
68 | Г. Ярославль, ул. Панина, д. 45 | ремонт лифтового оборудования | 1978 | 4748.8 | 2023 − 2025 | 2020 − 2022 | 2022 | уточнение планового периода (проект КП 2022-2024)
69 | Г. Ярославль, ул. Труфанова, д. 34, корп. 3 | ремонт лифтового оборудования | 1982 | 3375.5 | 2023 − 2025 | 2020 − 2022 | 2022 | уточнение планового периода (проект КП 2022-2024)
70 | Г. Ярославль, ул. Труфанова, д. 36, корп. 2 | ремонт лифтового оборудования | 1985 | 3183.4 | 2023 − 2025 | 2020 − 2022 | 2022 | уточнение планового периода (проект КП 2022-2024)
71 | Г. Ярославль, ул. Лисицына, д. 13 | ремонт лифтового оборудования | 1985 | 3863.11 | 2023 − 2025 | 2020 − 2022 | 2022 | уточнение планового периода (проект КП 2022-2024)
72 | Г. Ярославль, ул. Громова, д. 56 | ремонт лифтового оборудования | 1981 | 4364.11 | 2023 − 2025 | 2020 − 2022 | 2022 | уточнение планового периода (проект КП 2022-2024)
73 | Г. Ярославль, ул. Республиканская, д. 75 | ремонт лифтового оборудования | 1983 | 3246.61 | 2023 − 2025 | 2020 − 2022 | 2022 | уточнение планового периода (проект КП 2022-2024)
74 | Г. Ярославль, ул. Ляпидевского, д. 18 | ремонт лифтового оборудования | 1990 | 4254.11 | 2023 − 2025 | 2020 − 2022 | 2022 | уточнение планового периода (проект КП 2022-2024)
75 | Г. Ярославль, ул. Громова, д. 42, корп. 2 | ремонт лифтового оборудования | 1982 | 4049 | 2023 − 2025 | 2020 − 2022 | 2022 | уточнение планового периода (проект КП 2022-2024)
76 | Г. Ярославль, ул. Труфанова, д. 27 | ремонт лифтового оборудования | 1983 | 2933 | 2023 − 2025 | 2020 − 2022 | 2022 | уточнение планового периода (проект КП 2022-2024)
77 | Г. Ярославль, ул. Карла Либкнехта, д. 22/10 | ремонт лифтового оборудования | 1986 | 8203.6 | 2023 − 2025 | 2020 − 2022 | 2022 | уточнение планового периода (проект КП 2022-2024)
78 | Г. Ярославль, ул. Серго Орджоникидзе, д. 20, корп. 2 | ремонт лифтового оборудования | 1986 | 5945.3 | 2023 − 2025 | 2020 − 2022 | 2022 | уточнение планового периода (проект КП 2022-2024)
79 | Г. Ярославль, ул. Бабича, д. 13 | ремонт лифтового оборудования | 1987 | 7648.8 | 2023 − 2025 | 2020 − 2022 | 2022 | уточнение планового периода (проект КП 2022-2024)
80 | Г. Ярославль, ул. Бабича, д. 11 | ремонт лифтового оборудования | 1987 | 2490.3 | 2023 − 2025 | 2020 − 2022 | 2022 | уточнение планового периода (проект КП 2022-2024)
81 | Г. Ярославль, пр. Моторостроителей, д. 13 | ремонт лифтового оборудования | 1988 | 6067.11 | 2023 − 2025 | 2020 − 2022 | 2022 | уточнение планового периода (проект КП 2022-2024)
82 | Г. Ярославль, ул. Строителей, д. 5, корп. 3 | ремонт лифтового оборудования | 1988 | 5843.1 | 2023 − 2025 | 2020 − 2022 | 2022 | уточнение планового периода (проект КП 2022-2024)
83 | Г. Ярославль, ул. Большая Техническая, д. 14 | ремонт лифтового оборудования | 1983 | 14901.7 | 2023 − 2025 | 2020 − 2022 | 2022 | уточнение планового периода (проект КП 2022-2024)
84 | Г. Ярославль, Ленинградский просп., д. 34 | ремонт лифтового оборудования | 1989 | 4687.1 | 2023 − 2025 | 2020 − 2022 | 2022 | уточнение планового периода (проект КП 2022-2024)
85 | Г. Ярославль, пр. Моторостроителей, д. 9 | ремонт лифтового оборудования | 1989 | 5067.11 | 2023 − 2025 | 2020 − 2022 | 2022 | уточнение планового периода (проект КП 2022-2024)
86 | Г. Ярославль, ул. Бабича, д. 17, корп. 4 | ремонт лифтового оборудования | 1990 | 3903.51 | 2023 − 2025 | 2020 − 2022 | 2022 | уточнение планового периода (проект КП 2022-2024)
87 | Г. Ярославль, Ленинградский просп., д. 68 | ремонт лифтового оборудования | 1992 | 14416.7 | 2023 − 2025 | 2020 − 2022 | 2022 | уточнение планового периода (проект КП 2022-2024)
88 | Г. Ярославль, ул. Строителей, д. 5, корп. 4 | ремонт лифтового оборудования | 1992 | 8317.7 | 2023 − 2025 | 2020 − 2022 | 2022 | уточнение планового периода (проект КП 2022-2024)
89 | Г. Ярославль, ул. Строителей, д. 5, корп. 5 | ремонт лифтового оборудования | 1993 | 4148.1 | 2023 − 2025 | 2020 − 2022 | 2022 | уточнение планового периода (проект КП 2022-2024)
90 | Г. Ярославль, пр. Моторостроителей, д. 3 | ремонт лифтового оборудования | 1990 | 5480.1 | 2023 − 2025 | 2020 − 2022 | 2022 | уточнение планового периода (проект КП 2022-2024)
91 | Г. Ярославль, ул. Урицкого, д. 26 | ремонт лифтового оборудования | 1989 | 4368.11 | 2023 − 2025 | 2020 − 2022 | 2022 | уточнение планового периода (проект КП 2022-2024)
92 | Г. Ярославль, ул. Бабича, д. 11, корп. 4 | ремонт лифтового оборудования | 1991 | 2419.3 | 2023 − 2025 | 2020 − 2022 | 2022 | уточнение планового периода (проект КП 2022-2024)
93 | Г. Ярославль, Ленинградский просп., д. 68, корп. 4 | ремонт лифтового оборудования | 1991 | 4387.5 | 2023 − 2025 | 2020 − 2022 | 2022 | уточнение планового периода (проект КП 2022-2024)
94 | Г. Ярославль, ул. Гагарина, д. 51 | ремонт лифтового оборудования | 1994 | 3031.4 | 2023 − 2025 | 2020 − 2022 | 2022 | уточнение планового периода (проект КП 2022-2024)
95 | Г. Ярославль, ул. Строителей, д. 5, корп. 7 | ремонт лифтового оборудования | 1994 | 2381.11 | 2023 − 2025 | 2020 − 2022 | 2022 | уточнение планового периода (проект КП 2022-2024)
96 | Г. Ярославль, Ленинградский просп., д. 62, корп. 5 | ремонт лифтового оборудования | 1991 | 7086.6 | 2023 − 2025 | 2020 − 2022 | 2022 | уточнение планового периода (проект КП 2022-2024)
97 | Г. Ярославль, Ленинградский просп., д. 72 | ремонт лифтового оборудования | 1993 | 14576.6 | 2023 − 2025 | 2020 − 2022 | 2022 | уточнение планового периода (проект КП 2022-2024)
98 | Ростовский МР, г. Ростов, микрорайон 1, д. 25 | ремонт лифтового оборудования | 1985 | 3799 | 2023 − 2025 | 2020 − 2022 | 2022 | уточнение планового периода (проект КП 2022-2024)
99 | Ростовский МР, г. Ростов, микрорайон 1, д. 4 | ремонт лифтового оборудования | 1982 | 6234.3 | 2023 − 2025 | 2032 − 2034 | 2022 | перерасчет периода с учетом ранее проведенных ремонтов
100 | Тутаевский МР, г. Тутаев, ул. Комсомольская, д. 83 | ремонт лифтового оборудования | 1982 | 1257 | 2023 − 2025 | 2020 − 2022 | 2022 | уточнение планового периода (проект КП 2022-2024)
101 | Г. Ярославль, просп. Машиностроителей, д. 10 | ремонт лифтового оборудования | 1980 | 11644.4 | 2032 − 2034 | 2023 − 2025 | 2022 | Жилищный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 №188-ФЗ статья 168 раздел 3