## Лист1
Приложение 7 к Программе
ПЕРЕЧЕНЬ многоквартирных домов, в отношении которых по итогам проведения актуализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах Ярославской области на 2014 – 2043 годы изменен период проведения капитального ремонта
№ п/п | Адрес МКД | Вид / система | Год ввода в эксплуатацию | Общая площадь помещений МКД, кв. м | Период проведения капитального ремонта до проведения актуализации Программы | Актуализированный период проведения капитального ремонта | Год проведения актуализации Программы | Основание изменения периода проведения капитального ремонта МКД
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
1 | Большесельский МР, с. Варегово, ул. Мира, д. 17 | ремонт системы холодного водоснабжения | 1932 | 384 | 2020 − 2022 | 2023 − 2025 | 2023 | уточнение планового периода (проект КП 2023-2025 перенос на более поздний период по акту воспрепятствования)
2 | Большесельский МР, с. Варегово, ул. Школьная, д. 6 | ремонт системы холодного водоснабжения | 1967 | 733.6 | 2020 − 2022 | 2023 − 2025 | 2023 | уточнение планового периода (проект КП 2023-2025 перенос на более поздний период по акту воспрепятствования)
3 | Г. Переславль-Залесский, ул. Кошкина, д. 5 | ремонт системы горячего водоснабжения | 1960 | 286.61 | 2026 − 2028 | 0 | 2023 | уточнение технических характеристик
4 | Г. Переславль-Залесский, ул. Новая, д. 55 | ремонт системы горячего водоснабжения | 1960 | 319.3 | 2026 − 2028 | 0 | 2023 | уточнение технических характеристик
5 | Г. Переславль-Залесский, ул. Новая, д. 57 | ремонт системы горячего водоснабжения | 1960 | 311.61 | 2026 − 2028 | 0 | 2023 | уточнение технических характеристик
6 | Г. Переславль-Залесский, ул. Новая, д. 61 | ремонт системы горячего водоснабжения | 1961 | 304.81 | 2026 − 2028 | 0 | 2023 | уточнение технических характеристик
7 | Г. Переславль-Залесский, ул. Новая, д. 63 | ремонт системы горячего водоснабжения | 1962 | 313.5 | 2026 − 2028 | 0 | 2023 | уточнение технических характеристик
8 | Г. Ярославль, ул. 5-я Яковлевская, д. 17б | ремонт лифтового оборудования | 2019 | 7024.2 | 0 | 2041 − 2043 | 2023 | уточнение технических характеристик
9 | Г. Ярославль, ул. Некрасова, д. 44б | ремонт крыши | 1904 | 1215 | 2026 − 2028 | 2023 − 2025 | 2023 | уточнение планового периода (проект КП 2023-2025, включен по заявке)
10 | Городской округ г. Переславль-Залесский, с. Нагорье, ул. Молодежная, д. 17 | ремонт крыши | 1981 | 808.81 | 2032 − 2034 | 2023 − 2025 | 2023 | уточнение планового периода (проект КП 2023-2025, включен по заявке)
11 | Некоузский МР, пос. Волга, ул. Горького, д. 6 | ремонт системы водоотведения | 1986 | 979 | 2020 − 2022 | 2023 − 2025 | 2023 | уточнение планового периода (проект КП 2023-2025 перенос на более поздний период по акту воспрепятствования)
12 | Ростовский МР, пос. Ишня, ул. Чистова, д. 9 | ремонт системы холодного водоснабжения | 1970 | 723.6 | 2020 − 2022 | 2023 − 2025 | 2023 | уточнение планового периода (проект КП 2023-2025 перенос на более поздний период по акту воспрепятствования)
13 | Ростовский МР, с. Угодичи, ул. Прудная, д. 30 | ремонт крыши | 1984 | 839.8 | 2026 − 2028 | 2023 − 2025 | 2023 | уточнение планового периода (проект КП 2023-2025, включен по заявке)
14 | Угличский МР, г. Углич, ул. Никонова, д. 19 | ремонт подвальных помещений | 1944 | 669.2 | 2020 − 2022 | 2023 − 2025 | 2023 | уточнение планового периода (проект КП 2023-2025 перенос на более поздний период по акту воспрепятствования)